## 问题列表
web UI界面修改意见
编号 | 所属模块 | 禅道ID | 问题描述 | 示图 | 测试版本 | 严重程度 | 发现日期 | 测试人 | 解决方案 | 问题解决人 | 解决版本 | 解决日期 | 备注
1 | 菜单栏 |  | 将缩进图标进行就该 | NO.1 | 新版UI | 严重 |  |  | 修改为示图1
2 | 菜单栏 |  | 缩进后，图标有叠加 | NO.2 | 新版UI | 严重 |  |  | 缩小图标
3 | 顶菜单栏 |  | 修改密码和退出登录图标不明确 | NO.3 | 新版UI | 严重 |  |  | 将鼠标移动到图标上后，显示提示
4 | 公司信息界面 |  | 左对齐效果不好 | NO.4 | 新版UI | 严重 |  |  | 局中处理
5 | 平台信息 |  | 左对齐效果不好 | NO.5 | 新版UI | 严重 |  |  | 局中处理
6 | 修改密码 |  | 左对齐效果不好 | NO.6 | 新版UI | 严重 |  |  | 局中处理
11
12

## 示图
K86A（大智）软件测试报告-示图
编号 | 改前图片 | 图片
NO.1
NO.2 |  |  | 将箭头的图标修改下不要遮到菜单栏的图标
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.2
NO.2
NO.2
NO.2
NO.2
NO.2